Додаток до протоколу № 1

Педагогічної ради

Від 02.09.2025 року

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ РОБОЧОЇ ГРУПИ

з проведення  комплексного вивчення й самооцінювання управлінських та освітніх процесів

За компонентом ІІ. «Організація освітнього процесу з урахуванням індивідуальних особливостей, потреб і можливостей кожного вихованця»;

Компонентом ІІІ «Формування кадрового складу, підвищення кваліфікації педагогічних працівників»

у Хмельницькому ЗДО №28 «Пролісок» на 2025-2026 н.р.

| № з/п | Зміст роботи | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| І етап. ПІДГОТОВЧИЙ |  |  |  |
|  | Затвердження членів робочої групи з питань вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності. | Вересень 2025 р. | Директор ХЗДО (Наказ) |
|  | Вивчення нормативно- правових документів про створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Визначення моделі внутрішньої системи забезпечення якості освіти на 2023-2029 роки. | Вересень 2025 р. | Робоча група |
|  | Ознайомлення з компонентами, критеріям та індикаторами оцінювання освітніх і управлінських процесів за компонентом ІІ - «Організація освітнього процесу з урахуванням індивідуальних особливостей, потреб і можливостей кожного вихованця» | Вересень 2025 р. | Робоча група |
|  | Ознайомлення з компонентами, критеріям та індикаторами оцінювання освітніх і управлінських процесів за компонентом ІІІ - «Формування кадрового складу, підвищення кваліфікації педагогічних працівників» | Лютий 2026 р. | Робоча група |
|  | Підготовка стимульного матеріалу для оцінювання за компонентом ІІ - «Організація освітнього процесу з урахуванням індивідуальних особливостей, потреб і можливостей кожного вихованця» та компонентом ІІІ – «Формування кадрового складу, підвищення кваліфікації педагогічних працівників» | Вересень 2025 р. – травень 2026 р. | Робоча група |
| ІІ етап. ДІЯЛЬНІСНИЙ |  |  |  |
| 6. | Проведення навчання для членів робочої групи щодо визначення і аналізу відповідного компоненту системи забезпечення якості | Протягом року | Робоча група |
| 7. | Розробка опитувальних анкет, узгодження їх змісту за компонентом ІІ - «Організація освітнього процесу з урахуванням індивідуальних особливостей, потреб і можливостей кожного вихованця» та компонентом ІІІ – «Формування кадрового складу, підвищення кваліфікації педагогічних працівників» | Протягом року | Робоча група |
| 8. | Організація та проведення комплексного самооцінювання якості освітніх і управлінських процесів у 2025 - 2026 н.р. за компонентом ІІ - «Організація освітнього процесу з урахуванням індивідуальних особливостей, потреб і можливостей кожного вихованця» та компонентом ІІІ – «Формування кадрового складу, підвищення кваліфікації педагогічних працівників» | Протягом року | Робоча група |
| 9. | Проведення опитування та анкетування серед педагогічних працівників та їх батьків | Протягом року | Робоча група |
| ІІІ етап. УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ |  |  |  |
| 9. | Підготовка звіту за результатами самооцінювання якості освітніх і управлінських процесів у 2025 - 2026 н.р за компонентом ІІ - «Організація освітнього процесу з урахуванням індивідуальних особливостей, потреб і можливостей кожного вихованця» та компонентом ІІІ – «Формування кадрового складу, підвищення кваліфікації педагогічних працівників» | Січень 2026 р. Травень 2026 р. | Робоча група |
| 10. | Узагальнення результатів в довідці з самооцінювання якості освітніх і управлінських процесів у 2025 - 2026 н.р за компонентом ІІ - «Організація освітнього процесу з урахуванням індивідуальних особливостей, потреб і можливостей кожного вихованця» та компонентом ІІІ – «Формування кадрового складу, підвищення кваліфікації педагогічних працівників» | Січень 2026 р. Травень 2026 р. | Робоча група |
| IV етап. ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ |  |  |  |
| 11. | Ознайомлення із результатами самооцінювання якості освітніх і управлінських процесів у 2025 - 2026 н.р за компонентом ІІ - «Організація освітнього процесу з урахуванням індивідуальних особливостей, потреб і можливостей кожного вихованця» та компонентом ІІІ – «Формування кадрового складу, підвищення кваліфікації педагогічних працівників» та визначення шляхів вдосконалення освітньої діяльності на наступні навчальні роки. | Травень 2026 року (узагальнювально-аналітична педагогічна рада) | Робоча група |